## Estimación
ESTIMACIÓN DE TIEMPOS
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Número de Versión | Acción (C,M) | Fecha de Acción | Resumen de Cambios | Responsable de la Acción | Observaciones
1 | C | 2025-05-07 |  | Juan Andres Garnica Carillo
Diego Camilo Garzon Medina
Felipe Lugo Tique
C= Creación, M= Modificación
Fecha inicio | 2025-05-08
Fecha Final | 2025-05-14
Analista de diseño | Diego Camilo Garzon
Analista de ejecución | Felipe Lugo Tique
Dedicación diaria en horas | 4
Información del Requerimiento
Nombre de Proyecto |  |  | Parkeatec
Nombre del Requerimiento |  |  | Crear un sistema de gestion de parqueaderos, que facilite el registro de los usuarios y registro de los vehiculos
Lider de calidad |  |  | Juan Andres Garnica
ESTIMACIÓN DE TIEMPOS PRUEBAS
PLANEACIÓN | [5 empty] | 13.5 | Fecha Inicial | Fecha Final
Revisión, Estudio y Análisis de objetivo del proyecto | [5 empty] | 3 | 2025-05-05 | 2025-05-05
Reunión de Socialización del requerimiento | [5 empty] | 0.5 | 2025-05-05 | 2025-05-05
Estimación de tiempos | [5 empty] | 0.5 | 2025-05-05 | 2025-05-05
Elaboración plan de pruebas | [5 empty] | 8 | 2025-05-05 | 2025-05-07
Reunión de contextualización entrega del desarrollo | [5 empty] | 1 | 2025-05-05 | 2025-05-05
Ajustes al Plan de Pruebas | [5 empty] | 1 | 2025-05-05 | 2025-05-07
DISEÑO | [5 empty] | 4 | Fecha Inicial | Fecha Final
Diseño de los casos de pruebas: Requerimiento | [5 empty] | 3 | 2025-05-07 | 2025-05-07
Ajustes de los casos de pruebas | [5 empty] | 1 | 2025-05-08 | 2025-05-09
EJECUCIÓN | [5 empty] | 16.25
Ciclo 1 | [5 empty] | 7.75 | Fecha Inicial | Fecha Final
Modulo Usuarios | [6 empty] | 2025-05-09 | 2025-05-09
CP-001 | [5 empty] | 0.25 | 2025-05-09 | 2025-05-09
CP-002 | [5 empty] | 0.25 | 2025-05-09 | 2025-05-09
CP-003 | [5 empty] | 0.25 | 2025-05-09 | 2025-05-09
CP-004 | [5 empty] | 0.25 | 2025-05-09 | 2025-05-09
CP-005 | [5 empty] | 0.25 | 2025-05-09 | 2025-05-09
CP-006 | [5 empty] | 0.25 | 2025-05-09 | 2025-05-09
CP-007 | [5 empty] | 0.25 | 2025-05-09 | 2025-05-09
CP-008 | [5 empty] | 0.25 | 2025-05-09 | 2025-05-09
CP-009 | [5 empty] | 0.25 | 2025-05-09 | 2025-05-09
CP-010 | [5 empty] | 0.25 | 2025-05-09 | 2025-05-09
CP-011 | [5 empty] | 0.25 | 2025-05-09 | 2025-05-09
CP-012 | [5 empty] | 0.25 | 2025-05-09 | 2025-05-09
CP-013 | [5 empty] | 0.25 | 2025-05-09 | 2025-05-09
CP-014 | [5 empty] | 0.25 | 2025-05-09 | 2025-05-09
CP-015 | [5 empty] | 0.25 | 2025-05-09 | 2025-05-09
CP-016 | [5 empty] | 0.25 | 2025-05-09 | 2025-05-09
Modulo Parqueadero | [6 empty] | 2025-09-05 | 2025-09-05
CP-001 | [5 empty] | 0.25 | 2025-05-12 | 2025-05-12
CP-002 | [5 empty] | 0.25 | 2025-05-12 | 2025-05-12
CP-003 | [5 empty] | 0.25 | 2025-05-12 | 2025-05-12
CP-004 | [5 empty] | 0.25 | 2025-05-12 | 2025-05-12
CP-005 | [5 empty] | 0.25 | 2025-05-12 | 2025-05-12
CP-006 | [5 empty] | 0.25 | 2025-05-12 | 2025-05-12
CP-007 | [5 empty] | 0.25 | 2025-05-12 | 2025-05-12
Ejecución de los casos de Pruebas:Requerimiento | [5 empty] | 2 | 2025-05-09 | 2025-05-12
Ciclo 2 | [5 empty] | 4 | Fecha Inicial | Fecha Final
Elaboración de la Data de pruebas | [5 empty] | 2 | 2025-05-12 | 2025-05-12
Ejecución de casos de Pruebas: Requerimiento | [5 empty] | 2 | 2025-05-12 | 2025-05-12
REGRESIÓN | [5 empty] | 4 | Fecha Inicial | Fecha Final
Ejecución de Pruebas : Requerimiento | [5 empty] | 2 | 2025-05-12 | 2025-05-12
Adecuación de Evidencias: Requerimiento | [5 empty] | 2 | 2025-05-12 | 2025-05-12
SMOKE TEST | [5 empty] | 0.5 | Fecha Inicial | Fecha Final
Smoke Test Módulo: Requerimiento | [5 empty] | 0.5 | 2025-05-12 | 2025-05-12
GESTIÓN | [5 empty] | 1.5 | Fecha Inicial | Fecha Final
Reuniones | [5 empty] | 0.5 | 2025-05-14 | 2025-05-14
Gestión de correos | [5 empty] | 0.5 | 2025-05-12 | 2025-05-14
Elaboración de Informes | [5 empty] | 0.5 | 2025-05-12 | 2025-05-14
ENTREGA Y CIERRE | [5 empty] | 2 | Fecha Inicial | Fecha Final
Análisis de Resultados | [5 empty] | 0.5 | 2025-05-14 | 2025-05-14
Elaboración y Entrega de Certificado de Pruebas | [5 empty] | 0.5 | 2025-05-14 | 2025-05-14
Actualización del Repositorio | [5 empty] | 1 | 2025-05-05 | 2025-05-14
TOTAL ESTIMACIÓN | [5 empty] | 37.25
[5 empty] | TOTAL DIAS |  | 10